## Sheet1
任务 | 一级任务 | 二级任务 | 工时 | 是否实现 | 备注
框架搭建 | 界面框架搭建 | / | 3天
| 通讯框架搭建 | / | 7天 |  | 最好能有设备测试通信
| 数据库框架搭建 | / | 4天
【主页】 | 【项目】 | 【新主题】 | 4天
|  | 【主题选择】 | 3天
|  | 【删除主题】 | 2天
|  | 【编辑主题】 | 2天
|  | 【编辑主题】 | 2天
|  | 【最近主题】 | 2天
| 【测试】 | 【删除未分配】 | 3天 |  | 看不到具体内容，所以时间只能大概估计
|  | 【分配下载】 | 4天
| 【设备】 | 【下载数据】 | 7天 |  | 看不到具体内容，所以时间只能大概估计
|  | 【设备信息】 | 5天
| 【分组分类】 | / | 5天 |  | 具体实现时间，还需要看按多少种方式排序、过滤
| 【帮助】 | / | n天 |  | 需要编写大量的帮助文档，我觉得此项工作可以延后，或者由公司内部人员进行文档编制。
【分析】 | 【身体成分】 | / | 14天 |  | 如果期望实现上图，则所需绘制时间较长。
| 【水化合物】 | / | 7天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【高级分析法】 | 【细胞的健康】 | 7天 |  | 需要表盘图片素材
|  | 【电阻抗矢量分析】 | 7天 |  | 这个图表含义不太明白，需要详细解释，公式大概估计
|  | 【阻抗图】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【生理学】 | 【有氧和肺功能】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【血压和心率】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【胆固醇】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【灵活性和握力】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【血糖】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【咨询标记】 | / | 3天
【推动诱因】 | 【健康】 | / | m天 |  | 没有测试，看不到内容，公式不好估计。
| 【减肥】 | / | x天 |  | 没有测试，看不到内容，公式不好估计。
【趋势】 | 【身体成分】 | / | 10天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【水化合物】 | / | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【细胞健康】 | / | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【电阻矢量分析】 | / | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【阻抗】 | 【阻抗趋势】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【阻抗图模型】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
| 【生理学】 | 【有氧能力】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【肺功能】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【血压】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【心率】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【胆固醇】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【灵活性和握力】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
|  | 【血糖】 | 5天 |  | 主要时间花费在绘图上
【报告】 | 【体成分专业版】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
| 【水化物】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
| 【健康】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
| 【减肥】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
| 【生理学】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
| 【先进的】 | / | 目前无法估计 |  | 视报告格式的复杂程度而定
【设置】 | 【总体的】 | / | 5天
| 【设备】 | / | 5天
| 【菜单】 | / | 3天
| 【组织】 | / | 5天
| 【数据库】 | / | 3天
| 【类别】 | / | 5天
| 【方程式】 | / | 5天
| 【常量】 | / | 10天
| 【单位】 | / | 5天
| 【许可证】 | / | 目前无法估计 |  | 视软件许可证的复杂程度而定
【算法】 | / | / | 目前无法估计 |  | 视软件算法的复杂程度而定
【与医院信息系统通信】 | / | / | 目前无法估计 |  | 视通信接口实现以及协议的复杂程度而定